## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị | Tiêu chí chấp nhận | Trạng thái | Ghi chú
| Vai trò | Tôi muốn [Muc tiêu] | Để [Ly do]
US001 | Khách vãng lai | Xem banner quảng cáo trên trang chủ | Biết các chương trình nổi bật | Trang chủ | 1 | Cao | To Do | Home
US002 | Khách vãng lai | Xem sản phẩm nổi bật | Dễ dàng khám phá sản phẩm bán chạy | Trang chủ | 1 | Cao | To Do | Home
US003 | Khách vãng lai | Xem bộ sưu tập mới | Tiếp cận xu hướng mới nhất | Trang chủ | 2 | Cao | To Do | Home
US004 | Khách hàng | Xem danh sách sản phẩm | Tìm sản phẩm cần mua | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | To Do | Catalog
US005 | Khách hàng | Lọc sản phẩm theo danh mục | Thu hẹp kết quả tìm kiếm | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | To Do | Catalog
US006 | Khách hàng | Lọc sản phẩm theo size và màu sắc | Chọn đúng sản phẩm mong muốn | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | To Do | Catalog
US007 | Khách hàng | Xem chi tiết sản phẩm | Hiểu rõ thông tin sản phẩm | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | To Do | Product Detail
US008 | Khách hàng | Chọn biến thể SKU | Mua đúng màu và kích cỡ | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | To Do | SKU
US009 | Khách hàng | Xem sản phẩm liên quan | Khám phá thêm sản phẩm tương tự | Quản lý sản phẩm | 3 | Trung bình | To Do | Recommendation
US010 | Khách hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Chuẩn bị mua hàng | Giỏ hàng | 1 | Cao | To Do | Cart
US011 | Khách hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm | Điều chỉnh đơn hàng | Giỏ hàng | 1 | Cao | To Do | Cart
US012 | Khách hàng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Loại bỏ sản phẩm không cần | Giỏ hàng | 1 | Cao | To Do | Cart
US013 | Khách hàng | Đồng bộ giỏ hàng từ session (khách vãng lai) vào database khi đăng nhập | Không mất dữ liệu giỏ hàng | Giỏ hàng | 2 | Cao | To Do | Cart Sync
US014 | Khách hàng | Nhập địa chỉ giao hàng | Nhận hàng chính xác | Thanh toán | 1 | Cao | To Do | Checkout
US015 | Khách hàng | Nhập thông tin giao nhận hàng chi tiết | Xác định địa điểm giao hàng | Thanh toán | 1 | Cao | To Do | Checkout
US016 | Khách hàng | Chọn phương thức thanh toán | Thanh toán thuận tiện | Thanh toán | 1 | Cao | To Do | Payment
US017 | Khách hàng | Thanh toán Chuyển khoản ngân hàng (Bank Transfer) | Thanh toán không dùng tiền mặt | Thanh toán | 1 | Cao | To Do | Bank Transfer
US018 | Khách hàng | Thanh toán Khi nhận hàng (COD) | Thanh toán khi nhận hàng | Thanh toán | 1 | Cao | To Do | COD
US019 | Khách hàng | Xem lại đơn hàng trước khi xác nhận | Hạn chế sai sót | Thanh toán | 1 | Cao | To Do | Checkout
US020 | Khách vãng lai | Đăng ký tài khoản | Trở thành khách hàng | Tài khoản người dùng | 1 | Cao | To Do | Authentication
US021 | Khách hàng | Đăng nhập hệ thống bằng Session & Cookie | Truy cập hệ thống an toàn | Tài khoản người dùng | 1 | Cao | To Do | Security
US022 | Khách hàng | Đổi mật khẩu người dùng | Bảo mật tài khoản | Tài khoản người dùng | 2 | Cao | To Do | Profile
US023 | Khách hàng | Xem lịch sử đơn hàng của tôi | Theo dõi các đơn hàng đã mua | Tài khoản người dùng | 1 | Cao | To Do | Profile
US024 | Khách hàng | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Quản lý thông tin cá nhân | Tài khoản người dùng | 2 | Trung bình | To Do | Profile
US025 | Quản trị viên | Xem Dashboard doanh thu | Theo dõi hoạt động kinh doanh | Quản trị Admin | 1 | Cao | To Do | Dashboard
US026 | Quản trị viên | Quản lý danh mục sản phẩm | Tổ chức sản phẩm hiệu quả | Quản trị Admin | 1 | Cao | To Do | Category
US027 | Quản trị viên | Quản lý sản phẩm | Cập nhật catalog | Quản trị Admin | 1 | Cao | To Do | Product Management
US028 | Quản trị viên | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái giao hàng | Quản trị Admin | 1 | Cao | To Do | Order
US029 | Quản trị viên | Quản lý mã giảm giá | Tạo chương trình khuyến mãi | Quản trị Admin | 1 | Cao | To Do | Coupon
US030 | Khách hàng | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | Tìm nhanh sản phẩm | Tìm kiếm và lọc | 1 | Cao | To Do | Search
US031 | Khách hàng | Nhận gợi ý khi nhập từ khóa | Tìm kiếm nhanh hơn | Tìm kiếm và lọc | 2 | Trung bình | To Do | Search
US032 | Khách hàng | Tìm kiếm nâng cao | Thu hẹp kết quả chính xác | Tìm kiếm và lọc | 2 | Cao | To Do | Search Advanced
US033 | Khách hàng | Đánh giá sản phẩm bằng sao | Chia sẻ trải nghiệm mua hàng | Đánh giá và bình luận | 2 | Cao | To Do | Review
US034 | Khách hàng | Bình luận sản phẩm | Trao đổi thông tin sản phẩm | Đánh giá và bình luận | 2 | Trung bình | To Do | Comment
US035 | Khách hàng | Xem danh sách đánh giá của sản phẩm | Tăng độ tin cậy khi mua hàng | Đánh giá và bình luận | 3 | Trung bình | To Do | Review
US036 | Khách hàng | Tương tác với trợ lý tự động (Trendify Bot) | Nhận hỗ trợ nhanh về chọn size, giao hàng, đổi trả | Hỗ trợ khách hàng | 2 | Trung bình | To Do | Support
US037 | Khách hàng | Xem phản hồi tự động về size từ bot | Biết size phù hợp nhanh chóng | Hỗ trợ khách hàng | 2 | Trung bình | To Do | Support
US038 | Khách hàng | Xem câu hỏi FAQ | Tự tìm câu trả lời | Hỗ trợ khách hàng | 3 | Trung bình | To Do | FAQ
US039 | Khách hàng | Áp dụng mã giảm giá khi thanh toán | Tiết kiệm chi phí | Khuyến mãi và mã giảm giá | 1 | Cao | To Do | Coupon
US040 | Hệ thống | Tự động vô hiệu hóa voucher hết hạn | Đảm bảo tính chính xác chương trình | Khuyến mãi và mã giảm giá | 2 | Cao | To Do | Voucher

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | Story ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  |  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RL001 | Xác thực & Tài khoản | US020 | Khách vãng lai | Đăng ký tài khoản | Trở thành khách hàng | 1 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | Spring Security, BCrypt, JPA
| Xác thực & Tài khoản | US021 | Khách hàng | Đăng nhập bằng Session & Cookie | Truy cập hệ thống an toàn | 1 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | AuthFilter + HttpSession
| Xác thực & Tài khoản | US022 | Khách hàng | Đổi mật khẩu người dùng | Bảo mật tài khoản | 2 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | ProfileServlet
| Xác thực & Tài khoản | US023 | Khách hàng | Xem lịch sử đơn hàng của tôi | Theo dõi các đơn hàng đã mua | 1 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | Hiển thị bảng đơn hàng trong Profile
| Xác thực & Tài khoản | US024 | Khách hàng | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Quản lý thông tin cá nhân | 2 | Trung bình | Sprint 1 | Cần làm | Cập nhật profile trong DB
RL002 | Trang chủ & Marketing | US001 | Khách vãng lai | Xem banner quảng cáo trên trang chủ | Biết các chương trình nổi bật | 1 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | slideshow JS + CSS
| Trang chủ & Marketing | US002 | Khách vãng lai | Xem sản phẩm nổi bật | Dễ dàng khám phá sản phẩm bán chạy | 1 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | Truy vấn DB phân trang bằng JSP
| Trang chủ & Marketing | US003 | Khách vãng lai | Xem bộ sưu tập mới | Theo dõi xu hướng | 2 | Cao | Sprint 1 | Cần làm | REST API Collection
RL003 | Catalog & Quản lý sản phẩm | US004 | Khách hàng | Xem danh sách sản phẩm | Tìm sản phẩm cần mua | 1 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | ShopServlet + Hibernate
| Catalog & Quản lý sản phẩm | US005 | Khách hàng | Lọc sản phẩm theo danh mục | Thu hẹp kết quả tìm kiếm | 1 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | Hibernate Criteria / JPQL Query
| Catalog & Quản lý sản phẩm | US006 | Khách hàng | Lọc sản phẩm theo size và màu sắc | Chọn đúng sản phẩm mong muốn | 1 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | Truy vấn DB dynamic qua Hibernate
| Catalog & Quản lý sản phẩm | US007 | Khách hàng | Xem chi tiết sản phẩm | Hiểu rõ thông tin sản phẩm | 1 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | ProductDetailServlet + JSP
| Catalog & Quản lý sản phẩm | US008 | Khách hàng | Chọn biến thể SKU | Mua đúng màu và kích cỡ | 1 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | ProductVariant entity + Inventory
| Catalog & Quản lý sản phẩm | US009 | Khách hàng | Xem sản phẩm liên quan | Khám phá thêm sản phẩm tương tự | 3 | Trung bình | Sprint 2 | Cần làm | Truy vấn sản phẩm cùng danh mục
RL004 | Tìm kiếm & Đánh giá | US030 | Khách hàng | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | Tìm nhanh sản phẩm | 1 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | Truy vấn SQL Server LIKE
| Tìm kiếm & Đánh giá | US031 | Khách hàng | Nhận gợi ý khi nhập từ khóa | Tìm kiếm nhanh hơn | 2 | Trung bình | Sprint 2 | Cần làm | Vanilla JS debounced dropdown
| Tìm kiếm & Đánh giá | US032 | Khách hàng | Tìm kiếm nâng cao | Thu hẹp kết quả chính xác | 2 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | Tìm kiếm kết hợp nhiều trường bằng JPQL
| Tìm kiếm & Đánh giá | US033 | Khách hàng | Đánh giá sản phẩm bằng sao | Chia sẻ trải nghiệm mua hàng | 2 | Cao | Sprint 2 | Cần làm | Review table + ReviewServlet
| Tìm kiếm & Đánh giá | US034 | Khách hàng | Bình luận sản phẩm | Trao đổi thông tin sản phẩm | 2 | Trung bình | Sprint 2 | Cần làm | Review table + ReviewServlet
| Tìm kiếm & Đánh giá | US035 | Khách hàng | Xem danh sách đánh giá của sản phẩm | Tăng độ tin cậy khi mua hàng | 3 | Trung bình | Sprint 2 | Cần làm | Hiển thị đánh giá trong chi tiết SP
RL005 | Giỏ hàng & Checkout | US010 | Khách hàng | Thêm vào giỏ hàng | Chuẩn bị mua hàng | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Cart Service
| Giỏ hàng & Checkout | US011 | Khách hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm | Điều chỉnh đơn hàng | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Cập nhật quantity trong DB hoặc session
| Giỏ hàng & Checkout | US012 | Khách hàng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ | Loại bỏ SP | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Cart API
| Giỏ hàng & Checkout | US013 | Khách hàng | Đồng bộ giỏ hàng từ session (khách vãng lai) vào database khi đăng nhập | Không mất dữ liệu giỏ hàng | 2 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Đồng bộ session cart và DB cart
| Giỏ hàng & Checkout | US014 | Khách hàng | Nhập địa chỉ giao hàng | Nhận hàng chính xác | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Address Entity
| Giỏ hàng & Checkout | US015 | Khách hàng | Nhập địa chỉ nhận hàng chi tiết | Xác định địa điểm giao hàng | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Nhập địa chỉ, tính ship mặc định
RL006 | Thanh toán & Khuyến mãi | US016 | Khách hàng | Chọn phương thức thanh toán | Thanh toán thuận tiện | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Thanh toán COD và Bank Transfer
| Thanh toán & Khuyến mãi | US017 | Khách hàng | Thanh toán Chuyển khoản ngân hàng (Bank Transfer) | Thanh toán không dùng tiền mặt | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Hiển thị thông tin chuyển khoản & VietQR
| Thanh toán & Khuyến mãi | US018 | Khách hàng | Thanh toán Khi nhận hàng (COD) | Thanh toán khi nhận hàng | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Cập nhật trạng thái thanh toán sau khi nhận
| Thanh toán & Khuyến mãi | US019 | Khách hàng | Xác nhận đơn hàng | Kiểm tra thông tin | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Order Service
| Thanh toán & Khuyến mãi | US039 | Khách hàng | Áp dụng mã giảm giá khi thanh toán | Tiết kiệm chi phí | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | CheckoutServlet validation
| Thanh toán & Khuyến mãi | US040 | Hệ thống | Tự động vô hiệu hóa voucher hết hạn | Đảm bảo tính chính xác chương trình | 2 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | Hibernate / SQL Server scheduler
RL007 | Quản trị Admin | US025 | Quản trị viên | Xem Dashboard doanh thu | Theo dõi hoạt động kinh doanh | 1 | Cao | Sprint 4 | Cần làm | Thống kê đơn hàng và doanh thu bằng JPQL
| Quản trị Admin | US026 | Quản trị viên | Quản lý danh mục sản phẩm | Tổ chức sản phẩm hiệu quả | 1 | Cao | Sprint 4 | Cần làm | AdminCategoryServlet
| Quản trị Admin | US027 | Quản trị viên | Quản lý sản phẩm | Cập nhật catalog | 1 | Cao | Sprint 4 | Cần làm | AdminProductServlet
| Quản trị Admin | US028 | Quản trị viên | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái giao hàng | 1 | Cao | Sprint 4 | Cần làm | AdminOrderServlet
| Quản trị Admin | US029 | Quản trị viên | Quản lý mã giảm giá | Tạo chương trình khuyến mãi | 1 | Cao | Sprint 3 | Cần làm | AdminPromotionServlet
RL008 | Chăm sóc khách hàng | US036 | Khách hàng | Chat với chatbot AI | Nhận hỗ trợ nhanh | 2 | Trung bình | Sprint 4 | Cần làm | Javascript client-side bot assistant
| Chăm sóc khách hàng | US037 | Khách hàng | Xem phản hồi tự động về size từ bot | Biết size phù hợp nhanh chóng | 2 | Trung bình | Sprint 4 | Cần làm | Form tính size tự động trong support.jsp
| Chăm sóc khách hàng | US038 | Khách hàng | Xem câu hỏi FAQ | Tự tìm câu trả lời | 3 | Trung bình | Sprint 4 | Cần làm | Accordion FAQ tĩnh trong support.jsp

## Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
TSK001 | Thiết kế cơ sở dữ liệu người dùng và phân quyền | Thiết kế bảng users và phân quyền vai trò (Role: ADMIN, EMPLOYEE, CUSTOMER) | US020 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Luân | Leader
TSK002 | Xây dựng servlet đăng ký tài khoản | Phát triển AuthServlet xử lý POST /register và băm mật khẩu bằng JBCrypt | US020 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Minh | Backend
TSK003 | Thiết kế trang đăng ký tài khoản | Xây dựng form đăng ký trong views/register.jsp và viết CSS, JS validation | US020 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Đăng | Frontend
TSK004 | Kiểm thử chức năng đăng ký | Kiểm thử đăng ký tài khoản trên giao diện JSP và kiểm tra dữ liệu SQL Server | US020 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK005 | Xây dựng AuthFilter kiểm tra đăng nhập và phân quyền | Thiết lập lọc URL /admin/*, /checkout, /profile qua AuthFilter sử dụng HttpSession | US021 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK006 | Xây dựng servlet đăng nhập | Phát triển AuthServlet xử lý POST /login, kiểm tra BCrypt và lưu currentUser vào session | US021 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Minh | Backend
TSK007 | Thiết kế trang đăng nhập | Xây dựng trang views/login.jsp tích hợp CSS style.css và lưu thông báo lỗi | US021 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 6 | Đăng | Frontend
TSK008 | Kiểm thử chức năng đăng nhập | Kiểm thử đăng nhập thành công/thất bại và chuyển hướng trang dựa trên Role | US021 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK009 | Xây dựng chức năng đổi mật khẩu | Phát triển logic kiểm tra mật khẩu cũ và lưu mật khẩu mới đã băm | US022 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Luân | Leader
TSK010 | Xây dựng servlet đổi mật khẩu | Phát triển ProfileServlet xử lý POST hành động changePassword và cập nhật DB qua UserDao | US022 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 6 | Minh | Backend
TSK011 | Thiết kế form đổi mật khẩu | Xây dựng form đổi mật khẩu trong views/profile.jsp với CSS tương ứng | US022 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 4 | Đăng | Frontend
TSK012 | Kiểm thử đổi mật khẩu | Kiểm thử đổi mật khẩu thành công, nhập sai mật khẩu cũ hoặc không khớp mật khẩu mới | US022 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK013 | Xây dựng chức năng xem lịch sử đơn hàng | Truy vấn danh sách đơn hàng đã đặt của người dùng đang đăng nhập qua OrderDao | US023 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 6 | Luân | Leader
TSK014 | Xây dựng servlet hiển thị lịch sử đơn hàng | Phát triển ProfileServlet xử lý hiển thị lịch sử đơn hàng của cá nhân | US023 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Minh | Backend
TSK015 | Thiết kế bảng lịch sử đơn hàng | Thiết kế bảng hiển thị đơn hàng (Mã, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái) trong profile.jsp | US023 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 6 | Đăng | Frontend
TSK016 | Kiểm thử lịch sử đơn hàng | Kiểm tra hiển thị đúng các đơn hàng của user đó và định dạng ngày/tiền tệ | US023 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK017 | Xây dựng servlet cập nhật hồ sơ | Phát triển ProfileServlet xử lý POST hành động updateProfile để cập nhật thông tin | US024 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 6 | Minh | Backend
TSK018 | Thiết kế trang hồ sơ cá nhân | Xây dựng trang views/profile.jsp chứa form thông tin cá nhân và lịch sử đơn hàng | US024 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 8 | Đăng | Frontend
TSK019 | Kiểm thử chức năng hồ sơ | Kiểm thử cập nhật thông tin cá nhân | US024 | RL001 | Sprint 1 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK020 | Xây dựng servlet trang chủ | Phát triển HomeServlet truy vấn danh sách banners và danh mục qua BannerDao và CategoryDao | US001-US003 | RL002 | Sprint 1 | To Do | 12 | Minh | Backend
TSK021 | Thiết kế trang chủ JSP | Xây dựng views/home.jsp hiển thị Banner slideshow bằng CSS/JS và danh mục sản phẩm nổi bật | US001-US003 | RL002 | Sprint 1 | To Do | 16 | Đăng | Frontend
TSK022 | Kiểm thử trang chủ | Kiểm thử hiển thị đúng các banner đang hoạt động và liên kết danh mục trên trang chủ | US001-US003 | RL002 | Sprint 1 | To Do | 6 | Hùng | QA
TSK023 | Thiết kế cơ sở dữ liệu sản phẩm, danh mục và biến thể | Thiết kế các bảng products, categories, product_images, product_variants trong SQL Server | US004-US008 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK024 | Xây dựng servlet hiển thị danh sách sản phẩm | Phát triển ShopServlet truy vấn và phân trang danh sách sản phẩm từ DB qua ProductDao | US004 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 12 | Minh | Backend
TSK025 | Thiết kế trang danh sách sản phẩm JSP | Xây dựng views/shop.jsp hiển thị sản phẩm dạng grid, tích hợp phân trang | US004 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK026 | Kiểm thử danh sách sản phẩm | Kiểm thử hiển thị sản phẩm, phân trang và các link liên kết | US004 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK027 | Xây dựng logic lọc sản phẩm | Phát triển logic lọc theo danh mục, size và color trong ProductDao / ShopServlet | US005-US006 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 10 | Minh | Backend
TSK028 | Thiết kế bộ lọc sản phẩm | Thiết kế Sidebar lọc theo danh mục, màu sắc, kích cỡ trong shop.jsp | US005-US006 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK029 | Kiểm thử bộ lọc sản phẩm | Kiểm tra tính đúng đắn khi kết hợp nhiều tiêu chí lọc sản phẩm | US005-US006 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK030 | Xây dựng servlet chi tiết sản phẩm | Phát triển ProductDetailServlet lấy chi tiết sản phẩm, ảnh phụ và các biến thể kích thước/màu sắc | US007-US008 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 10 | Minh | Backend
TSK031 | Thiết kế trang chi tiết sản phẩm JSP | Xây dựng views/product-detail.jsp hiển thị thông tin sản phẩm, chọn size/color và số lượng tồn kho | US007-US008 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK032 | Kiểm thử chi tiết sản phẩm | Kiểm tra hiển thị thông tin sản phẩm, thay đổi SKU tương ứng khi chọn size/color | US007-US008 | RL003 | Sprint 2 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK033 | Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng câu lệnh truy vấn tìm kiếm bằng từ khóa (LIKE hoặc Fulltext Search trong SQL Server) | US030-US032 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK034 | Tích hợp tìm kiếm vào servlet shop | Phát triển logic tìm kiếm theo từ khóa trong ShopServlet và truy vấn autocomplete bằng JS | US030-US032 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 12 | Minh | Backend
TSK035 | Thiết kế thanh tìm kiếm trên trang | Xây dựng thanh tìm kiếm trên header và dropdown gợi ý khi nhập từ khóa | US030-US032 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 10 | Đăng | Frontend
TSK036 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | Kiểm thử tìm kiếm với các từ khóa tiếng Việt có dấu, không dấu và gợi ý từ khóa | US030-US032 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 4 | Hùng | QA
TSK037 | Xây dựng servlet đánh giá sản phẩm | Phát triển ReviewServlet xử lý gửi đánh giá (số sao, nội dung bình luận) qua ReviewDao | US033-US035 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 12 | Minh | Backend
TSK038 | Thiết kế khu vực đánh giá và bình luận | Xây dựng form gửi đánh giá và hiển thị danh sách đánh giá trong views/product-detail.jsp | US033-US035 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 10 | Đăng | Frontend
TSK039 | Kiểm thử đánh giá sản phẩm | Kiểm thử gửi đánh giá, hiển thị đúng số sao trung bình và danh sách bình luận | US033-US035 | RL004 | Sprint 2 | To Do | 6 | Hùng | QA
TSK040 | Thiết kế cơ sở dữ liệu giỏ hàng và đơn hàng | Thiết kế các bảng cart_items, orders, order_items trong SQL Server | US010-US019 | RL005-RL006 | Sprint 3 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK041 | Xây dựng servlet xử lý giỏ hàng | Phát triển CartServlet xử lý POST thêm/sửa/xóa sản phẩm và đồng bộ giỏ hàng khách vào DB khi login | US010-US013 | RL005 | Sprint 3 | To Do | 16 | Minh | Backend
TSK042 | Thiết kế trang giỏ hàng JSP | Xây dựng views/cart.jsp hiển thị danh sách sản phẩm, thay đổi số lượng bằng JS | US010-US013 | RL005 | Sprint 3 | To Do | 16 | Đăng | Frontend
TSK043 | Kiểm thử giỏ hàng | Kiểm thử thêm sản phẩm vào giỏ, thay đổi số lượng, xóa sản phẩm và đồng bộ giỏ hàng khi login | US010-US013 | RL005 | Sprint 3 | To Do | 6 | Hùng | QA
TSK044 | Xây dựng logic tính phí vận chuyển | Phát triển logic tính phí vận chuyển flat-rate hoặc theo vùng miền cơ bản | US015 | RL005 | Sprint 3 | To Do | 10 | Luân | Leader
TSK045 | Xây dựng servlet thanh toán | Phát triển CheckoutServlet xử lý checkout đơn hàng, tạo bản ghi Order và OrderItem trong DB | US014-US019 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 12 | Minh | Backend
TSK046 | Thiết kế trang thanh toán JSP | Xây dựng views/checkout.jsp cho phép nhập địa chỉ giao hàng và hiển thị tóm tắt đơn hàng | US014-US019 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 14 | Đăng | Frontend
TSK047 | Kiểm thử quy trình thanh toán | Kiểm thử đặt hàng COD thành công, kiểm tra trừ số lượng tồn kho sản phẩm trong DB | US014-US019 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 6 | Hùng | QA
TSK048 | Xây dựng chức năng thanh toán Chuyển khoản ngân hàng | Thiết lập phương thức thanh toán BANK_TRANSFER và hiển thị thông tin số tài khoản của cửa hàng | US018 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK049 | Tích hợp hướng dẫn chuyển khoản và QR Code | Hiển thị QR Code ngân hàng động (ví dụ qua VietQR) trên trang thanh toán thành công | US017 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK050 | Xây dựng logic áp dụng mã giảm giá | Phát triển logic kiểm tra ngày hiệu lực, giá trị tối thiểu của mã giảm giá trong CheckoutServlet | US039-US040 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 8 | Minh | Backend
TSK051 | Thiết kế ô nhập mã giảm giá | Xây dựng ô nhập coupon và hiển thị số tiền được giảm trực tiếp trên giao diện checkout.jsp | US039 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 6 | Đăng | Frontend
TSK052 | Kiểm thử thanh toán chuyển khoản | Kiểm thử đặt hàng bằng phương thức chuyển khoản và xác nhận số tiền thanh toán | US017-US018 | RL006 | Sprint 3 | To Do | 8 | Hùng | QA
TSK053 | Thiết kế truy vấn thống kê Dashboard | Thiết kế các câu truy vấn thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy trong SQL Server | US025 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 10 | Luân | Leader
TSK054 | Xây dựng servlet hiển thị Dashboard | Phát triển AdminDashboardServlet chuẩn bị dữ liệu thống kê qua OrderDao và UserDao | US025 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 10 | Minh | Backend
TSK055 | Thiết kế trang Dashboard JSP | Xây dựng views/admin/dashboard.jsp hiển thị biểu đồ và số liệu thống kê | US025 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK056 | Xây dựng servlet quản lý danh mục | Phát triển AdminCategoryServlet xử lý CRUD danh mục sản phẩm | US026 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 8 | Minh | Backend
TSK057 | Thiết kế trang quản lý danh mục JSP | Xây dựng views/admin/categories.jsp hiển thị và chỉnh sửa danh mục | US026 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 10 | Đăng | Frontend
TSK058 | Xây dựng servlet quản lý sản phẩm | Phát triển AdminProductServlet xử lý CRUD sản phẩm và các biến thể SKU | US027 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 12 | Minh | Backend
TSK059 | Thiết kế trang quản lý sản phẩm JSP | Xây dựng views/admin/products.jsp hiển thị danh sách sản phẩm, biến thể và form thêm/sửa | US027 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK060 | Xây dựng servlet quản lý đơn hàng | Phát triển AdminOrderServlet cập nhật trạng thái đơn hàng (PENDING, CONFIRMED, SHIPPING, DELIVERED, CANCELLED) | US028 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 10 | Minh | Backend
TSK061 | Thiết kế trang quản lý đơn hàng JSP | Xây dựng views/admin/orders.jsp quản lý danh sách đơn hàng và cập nhật trạng thái | US028 | RL007 | Sprint 4 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK062 | Xây dựng servlet quản lý mã giảm giá | Phát triển AdminPromotionServlet xử lý CRUD mã giảm giá (promotions) | US029 | RL007 | Sprint 3 | To Do | 8 | Minh | Backend
TSK063 | Thiết kế trang quản lý mã giảm giá JSP | Xây dựng views/admin/promotions.jsp hiển thị và chỉnh sửa mã giảm giá | US029 | RL007 | Sprint 3 | To Do | 10 | Đăng | Frontend
TSK064 | Xây dựng logic trợ lý tự động | Phát triển kịch bản trả lời tự động bằng Javascript client-side dựa trên từ khóa tìm kiếm | US036 | RL008 | Sprint 4 | To Do | 12 | Luân | Leader
TSK065 | Xây dựng logic hỗ trợ khách hàng | Phát triển SupportServlet để hỗ trợ chuyển hướng trang và hiển thị trợ lý ảo | US037 | RL008 | Sprint 4 | To Do | 6 | Minh | Backend
TSK066 | Xây dựng nội dung câu hỏi thường gặp (FAQs) | Xây dựng danh sách FAQs tĩnh trực quan trên giao diện trợ giúp | US038 | RL008 | Sprint 4 | To Do | 4 | Minh | Backend
TSK067 | Thiết kế trang hỗ trợ khách hàng JSP | Xây dựng views/support.jsp chứa accordion FAQs và khung chat tự động | US036-US038 | RL008 | Sprint 4 | To Do | 12 | Đăng | Frontend
TSK068 | Kiểm thử nghiệm thu hệ thống (UAT) | Kiểm thử thủ công toàn bộ luồng mua hàng và quản trị để chuẩn bị bàn giao | US025-US038 | RL007-RL008 | Sprint 4 | To Do | 16 | Hùng | QA

## PPS
|  | Đặc điểm |  |  |  | Tổng UP(Điểm chưa Hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP (Điểm đã hiệu chỉnh) | ED (Khía cạnh môi trường) | PPS (=(AP * ED)/36
Sprint | User Story | Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thực thể | Loại thao tác dữ liệu
Sprint | User Story ID | Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thực thể | Thao tác | UP | HS | AP | ED | PPS
S1 | US001 | Tra cứu | Banner active | Banner | Select | 4 | 1.0 | 4.0 | 2026-06-01 | 2026-04-06
S1 | US002 | Tra cứu | Product highlight | Product | Select | 5 | 1.0 | 5.0 | 2026-06-01 | 8.0
S1 | US003 | Tra cứu | Collection mới | Collection | Select | 4 | 1.0 | 4.0 | 2026-06-01 | 2026-04-06
S1 | US020 | Giao dịch | Email unique + BCrypt | User | Insert | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S1 | US021 | Giao dịch | JWT + Refresh Token | User | Select | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S1 | US022 | Giao dịch | OAuth2 Google | User | Insert | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S1 | US023 | Giao dịch | OTP reset password | User | Update | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S1 | US024 | CRUD | Profile update | User | Update | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
104.8
S2 | US004 | Tra cứu | Pagination | Product | Select | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S2 | US005 | Tra cứu | Category filter | Product | Select | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S2 | US006 | Tra cứu | Size/Color filter | Variant | Select | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 2026-06-01 | 11.52
S2 | US007 | Tra cứu | Product detail | Product | Select | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S2 | US008 | Tra cứu | SKU inventory | Variant | Select | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S2 | US009 | Tra cứu | Recommendation | Product | Select | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S2 | US030 | Tra cứu | Fulltext Search | Product | Select | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S2 | US031 | Tra cứu | Auto Complete | Product | Select | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S2 | US032 | Tra cứu | Advanced Search | Product | Select | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S2 | US033 | Giao dịch | Review after purchase | Review | Insert | 6 | 2026-05-01 | 9.0 | 2026-06-01 | 2026-04-14
S2 | US034 | Giao dịch | Comment sanitize | Comment | Insert | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S2 | US035 | Giao dịch | Upload review image | ReviewMedia | Insert | 6 | 2026-05-01 | 9.0 | 2026-06-01 | 2026-04-14
149.92
S3 | US010 | Giao dịch | Check stock before add cart | Cart | Insert | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 2026-06-01 | 11.52
S3 | US011 | CRUD | Quantity validation | CartItem | Update | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S3 | US012 | CRUD | Remove item | CartItem | Delete | 4 | 1.0 | 4.0 | 2026-06-01 | 2026-04-06
S3 | US013 | Giao dịch | Cart sync | Cart | Update | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S3 | US014 | CRUD | Address validation | Address | Insert | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S3 | US015 | Giao dịch | GHN integration | Address | Select | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S3 | US016 | Giao dịch | Payment method | Payment | Insert | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 2026-06-01 | 11.52
S3 | US017 | Giao dịch | MoMo callback verify | Transaction | Insert | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S3 | US018 | Giao dịch | VNPAY signature verify | Transaction | Insert | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S3 | US019 | Giao dịch | Order creation + stock lock | Order | Insert | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S3 | US039 | Giao dịch | Coupon validation | Coupon | Update | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 2026-06-01 | 11.52
S3 | US040 | CRUD | Voucher scheduler | Coupon | Update | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
160.96
S4 | US025 | Báo cáo | Dashboard KPI | Order | Select | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S4 | US026 | CRUD | Category CRUD | Category | CRUD | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S4 | US027 | CRUD | Product + SKU Management | Product | CRUD | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S4 | US028 | CRUD | Order workflow | Order | Update | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-08-16
S3 | US029 | CRUD | Coupon CRUD | Coupon | CRUD | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S4 | US036 | Giao dịch | Chatbot/WebSocket | ChatSession | Insert | 8 | 2026-05-01 | 12.0 | 2026-06-01 | 2026-02-19
S4 | US037 | Giao dịch | Contact Form | Contact | Insert | 5 | 2026-02-01 | 6.0 | 2026-06-01 | 2026-06-09
S4 | US038 | Tra cứu | FAQ Search | FAQ | Select | 4 | 1.0 | 4.0 | 2026-06-01 | 2026-04-06
107.2